## Iteration 1
Project | User Story | Task | Start | 2014-10-03 | 2014-10-04 | 2014-10-05 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09
News Investigator | 5 | 5.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 5.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 5.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 5.4 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 6 | 6.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 6.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 6.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Ideal effort |  | 5 | 4.29 | 3.58 | 2.87 | 2.16 | 1.45 | 0.74 | 0
| Actual effort |  | 5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1

## Iteration 2
Project | User Story | Task | Start | 2014-10-10 | 2014-10-11 | 2014-10-12 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16
News Investigator | 5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 6.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 8.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 8 | 8.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 13 | 13.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 7 | 7.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ideal effort |  | 8 | 6.86 | 5.72 | 4.58 | 3.44 | 2.3 | 1.16 | 0
| Actual effort |  | 8 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6

## Iteration 3
Project | User Story | Task | Start | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 2014-10-19 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23
News Investigator | 8 | 8.1 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| 8 | 8.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 13 | 13.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 9 | 9.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| 9 | 9.2 | 1 | bar: 2014-10-17 to 2014-10-23
| 9 | 9.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 9.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 9 | 9.5 | 1 | bar: 2014-10-17 to 2014-10-23
| 9 | 9.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 10 | 10.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 10.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 10 | 10.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Ideal effort |  | 12 | 10.29 | 8.58 | 6.87 | 5.16 | 3.45 | 1.74 | 0
| Actual effort |  | 12 | 10 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8

## Iteration 4
Project | User Story | Task | Start | 2014-10-24 | 2014-10-25 | 2014-10-26 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2014-10-30
News Investigator | 8 | 8.2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| 13 | 13.1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| 9 | 9.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| 9 | 9.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 9 | 9.5 | 1 | bar: 2014-10-24 to 2014-10-30
| 9 | 9.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 10 | 10.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 10 | 10.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 3 | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 3 | 3.2 | 1 | bar: 2014-10-24 to 2014-10-30
| 4 | 4.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 4 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 4 | 4.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 4 | 4.4 | 1 | bar: 2014-10-24 to 2014-10-30
| 11 | 11.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 11 | 11.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 11 | 11.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Ideal effort |  | 16 | 13.71 | 11.42 | 9.13 | 6.84 | 4.55 | 2.26 | 0
| Actual effort |  | 16 | 16 | 16 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12 | 11

## Iteration 5
Project | User Story | Task | Start | 2014-10-31 | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06
News Investigator | 9 | 9.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 9 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 9 | 9.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 10 | 10.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 10 | 10.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 3 | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 3.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 4.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 4 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 4.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 4.4 | 1 | bar: 2014-10-31 to 2014-11-06
| 11 | 11.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 11 | 11.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 11 | 11.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 14 | 14.1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 14 | 14.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 15 | 15.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 16.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 17.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ideal effort |  | 18 | 15.43 | 12.86 | 10.29 | 7.72 | 5.15 | 2.58 | 0
| Actual effort |  | 18 | 17 | 16.5 | 16 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5

## Iteration 6
Project | User Story | Task | Start | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2014-11-13
News Investigator | 9 | 9.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 9 | 9.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 10 | 10.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 10 | 10.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| 11 | 11.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 11 | 11.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 14 | 14.2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| 12 | 12.1 | 1 | bar: 2014-11-07 to 2014-11-13
| 12 | 12.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 12 | 12.3 | 1 | bar: 2014-11-07 to 2014-11-13
| 20 | 20.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 20 | 20.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 20 | 20.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
| 20 | 20.4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 21 | 21.1 | 1 | bar: 2014-11-07 to 2014-11-13
| 21 | 21.2 | 1 | bar: 2014-11-07 to 2014-11-13
| 22 | 22.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
| 22 | 22.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
|  | Ideal effort | 13.5 | 12.86 | 10.72 | 8.58 | 6.44 | 4.3 | 2.16 | 0
|  | Actual effort | 15 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 8.75 | 7.5 | 7

## Iteration 7
Project | User Story | Task | Start | 2014-11-14 | 2014-11-15 | 2014-11-16 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2014-11-20
News Investigator | 12 | 12.1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 12 | 12.2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| 12 | 12.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| 21 | 21.1 | 1 | bar: 2014-11-14 to 2014-11-20
| 21 | 21.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 21.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 18 | 18.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 18.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 18 | 18.3 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 18 | 18.4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Other | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Other | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| Other | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| Other | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
|  | Ideal effort | 15.25 | 13.07 | 10.89 | 8.71 | 6.53 | 4.35 | 2.17 | 0
|  | Actual effort | 15.25 | 14.75 | 14.25 | 7.5 | 6.25 | 4.5 | 4 | 2.5

## Iteration 8
Project | User Story | Task | Start | 2014-11-21 | 2014-11-22 | 2014-11-23 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-11-27
News Investigator | 21 | 21.1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 18 | 18.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| 23 | 23.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
| 2 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 2.3 | 1 | bar: 2014-11-21 to 2014-11-27
| 19 | 19.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| 19 | 19.2 | 1 | bar: 2014-11-21 to 2014-11-27
| Other | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
| Other | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| Other | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  | Ideal effort | 14.5 | 12.5 | 10.5 | 8.5 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 0
|  | Actual effort | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 11.5 | 8.5 | 7 | 5 | 3